地方应用型高水平大学年度建设

子项目工作任务书

| 子项目名称： | 大学文化建设 |
| --- | --- |
| 牵头单位负责人： | 汪才明 |
| 联系方式： | 13965996697 |
| 牵头单位： | 党委宣传部 |
| 建设年份： | 2015年 |

滁州学院发展规划处制

一、子项目建设总体目标

（包括：子项目情况介绍，建设总体目标） （一）项目情况介绍 1.项目依据 项目建设内容主要依据《中共滁州学院委员会滁州学院关于建设地方应用型高水平大学的意见》（校党字〔2015〕10号）关于“传承创新，培育引领地方应用型高水平大学发展需要的大学文化”的规定,并结合对当前学校大学文化建设现状的分析研究而确立。 2.大学文化建设的重要性 大学文化建设是大学的一项基础性、全局性、综合性、前瞻性工作，关乎学校的当前生存和长远发展，关乎学校的精神追求和价值取向。加强大学文化建设，是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本要求，是凝心聚力、共谋发展，提高学校综合实力与核心竞争力的内在要求。加强大学文化建设，培养良好校风教风学风，优化育人环境，提高师生员工的思想道德水平和科学文化素质，对促进地方应用型高水平建设具有十分重要的意义。 3.大学文化建设的必要性 学校高度重视并着力推进大学文化建设。升本以来，获批“全国文明单位”、“全国绿化模范单位”、“全国大学生社会实践活动先进单位”、“安徽省廉政文化建设示范点”、“滁州市双拥模范单位”等荣誉称号。但对照地方应用型高水平大学建设目标，学校在文化建设方面还有很多工作需要加强：“筑高地”、“攀高峰”、“上水平”还没有成为师生员工不懈的精神追求；落实办学定位，走应用型发展之路，服务地方经济发展还没有成为师生员工内在的思想自觉；建设地方应用型高水平大学的氛围还不够浓厚；反映地方应用型高水平大学发展要求的校园文化还需加强建设。 4.大学文化建设的内容和举措 学校将以社会主义核心价值观为引领，以立德树人为根本，紧紧围绕地方应用型高水平大学建设目标，全面加强学校精神文化、环境文化、行为文化和制度文化建设，丰富文化内涵，培育特色文化，打造文化品牌，建设积极向上、宽松和谐的大学文化。 （二）项目建设总体目标 通过五年或更长一段时间的建设，使办学理念不断深化，大学精神广为弘扬，建设地方应用型高水平大学的思想基础更加巩固，文化凝聚引领能力显著提升。校园文化设施更加完善，校园环境更加优美，文化活动更加丰富，人文氛围更加浓厚，育人功能充分发挥，师生素质明显提高。产出一批富于地方特色的文化成果，服务地方文化发展的能力显著提高。通过大学文化建设，实现思想观念的更新、行为方式的变革、精神状态的提升，为建设地方应用型高水平大学提供思想基础、精神动力和文化支撑。

二、子项目本年度建设目标

紧紧围绕地方应用型高水平大学建设目标，加强大学精神文化建设，逐步构建适应地方应用型高水平大学建设需要的思想观念，浓厚建设地方应用型高水平大学的氛围；加强大学环境文化建设，打造师生读书治学理想之地；加强大学行为文化建设，引导广大师生为地方应用型高水平大学建设建功立业；加强大学制度文化建设，为地方应用型高水平大学建设提供制度保障；繁荣校园文化，丰富文化内涵，建设反映地方应用型高水平大学发展要求的校园文化；加强学校形象宣传，为地方应用型高水平大学建设营造良好的舆论环境。

三、项目本年度建设方案

（包括：建设内容、实施细则、进度安排） 建设内容; 实施细则; 牵头单位; 协助单位; 完成时间. 加强精神文化建设; 1.通过宣传教育、实践养成和建章立制等多种途径，进一步培育和践行社会主义核心价值观，促进社会主义核心价值观内化于心、外化于行、固化于制。; 宣传部; 思政部、工会、团委、各院部; 全年. 2.广泛宣传学校地方应用型高水平大学建设取得的成就，增强师生走应用型发展之路，服务地方经济社会发展的思想自觉和行动自觉。; 宣传部; 发展规划处; 全年. 3.开展教育思想观念大讨论活动，统一思想，凝聚共识，谋划和推动学校综合改革和深度转型，实现提升内涵、提高质量、特色发展。; 宣传部; 各职能部门、各院部; 2015年下半年. 4.加强地方应用型高水平大学建设方案的宣传学习，深化理解、凝聚共识，构建适应建设地方应用型高水平大学需要的思想观念。; 宣传部; 发展规划处; 全年. 5.宣传在全校教育、管理、服务和学习、实践、创新、创业等方面涌现出的师生典型和毕业校友先进事迹，引导师生为建设地方应用型高水平大学建功立业。; 宣传部; 人事处、教务处、学生处、工会、各院部; 全年. 加强环境文化建设; 1.开展植树造林，做好校园绿化、美化、亮化工作，打造环境优美的自然景观。; 后勤管理与基建处; 后勤服务集团; 全年. 2.在图书馆、教室、学生宿舍等师生工作、学习、生活场所张贴、悬挂具有丰富内涵和教育意义的宣传标牌、名人格言等，营造高尚健康的人文景观氛围。; 宣传部; 2015年6月. 3.完善两个校区有关道路、桥梁、亭榭、园林的命名和指示牌、标志牌的设计与改建。; 宣传部; 后勤管理与基建处; 2015年10-11月. 4.修订校徽。; 校办; 宣传部; 2015年9-10月. 5.完成校歌谱曲工作。; 宣传部; 音乐学院; 2015年下半年. 6.完成校园数字广播系统建设项目，丰富校园文化生活；加强网络新媒体建设，拓展校园文化建设空间。; 宣传部; 信息中心; 2015年11月. 7.收集宣传师生典型事迹，集结出版《蔚园之光》。; 宣传部; 2015年12月. 加强行为文化建设; 1.做好“三严三实”专题教育活动和校园廉政文化建设宣传报道工作，教育引导广大党员干部进一步加强作风建设。; 宣传部; 组织部、纪委办公室; 全年. 2. 开展“深入贯彻落实习近平总书记教师节重要讲话精神，争做‘四有’好老师”主题教育活动，组织评选“四有”好老师，推进师德师风建设。; 宣传部; 人事处、教务处、工会、团委、各院部; 2015年9-10月. 3.指导开展“文明班级”、“文明宿舍”、“文明新风户”创建活动，评选“文明新风户”；申报首届省教育系统文明单位，巩固文明创建成果。; 宣传部; 学生处、团委、后勤服务集团; 2015年4、6、11月. 4.开展“学风建设月”活动，实施学风督查，创建优良学风。; 学生处; 教务处、各院部; 2015年4-6月. 5.开展“三走”(走下网络、走出宿舍、走向操场)系列活动,培育良好网络文化，引导学生参与体育锻炼，促进身心健康发展。; 团委; 各院部; 2015年4月. 加强制度文化建设; 1.宣传学校章程和综合改革方案，让师生了解和把握学校的价值追求与办学愿景，服务学校改革发展。; 宣传部; 校办; 2015年9月. 2.做好校院两级教职工暨工会会员代表大会宣传工作，助力学校完善民主管理和民主监督。; 宣传部; 校办、工会、各院部; 2015年3-6月. 3.加强法制教育和宣传，增强师生法制意识，推进依法治校。; 宣传部; 保卫处; 2015年4、11月. 4.加大各项改革举措和规章制度的宣传、诠释力度，树立制度权威，提高制度执行力，为地方应用型高水平大学建设提供制度保障。; 宣传部; 校办、人事处; 全年. 丰富校园文化活动; 1.利用重大纪念日、节庆日等时机，组织开展丰富多彩的主题教育活动，唱响爱国主义、集体主义、社会主义主旋律。; 宣传部; 学生处、团委; 全年. 2.开设中华优秀传统文化系列讲座。; 宣传部; 团委; 全年. 3.举办传统文化经典诵读活动。; 团委; 2015年5月. 4.举办第三届“读者活动月”。; 图书馆; 2015年4月. 5.第六届社团文化艺术节。; 团委; 各院部; 2015年4-6月. 6.第八届“蔚然杯”大学生辩论赛。; 团委; 各院部; 2015年4-5月. 7.第十届“青春飞扬”健美操大赛。; 团委; 各院部; 2015年5月. 8.“迎新生庆国庆”军民联欢晚会。; 团委; 各院部; 2015年9月. 9.新生才艺大赛。; 团委; 2015年10月. 10.第七届团支部风采大赛。; 团委; 各院部; （2015年10月）. 11.大学生社团巡礼。; 团委; 2015年12月. 12.继续深入开展暑期“三下乡”等社会实践活动（暑期）和“四进”社区、文明交通岗、义务献血等志愿服务活动。; 团委; 各院部; 2015年7月. 13.开展大学生创新创业训练计划项目申报。; 团委; 各院部; 2015年6月. 14.开展“互联网+”大学生创新创业竞赛和教育活动。; 教务处; 各院部; 2015年7-8月. 15.开展参加省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛优秀作品遴选。; 团委; 各院部; 2015年6月. 16.参加全国数学建模大赛。; 金融学院; 2015年暑期. 17.“双百科普创意大赛”。; 团委; 各院部; 2015年下半年. 18.继续组织校“花鼓艺术团”参加教育部开展的“高雅艺术进校园”活动，深化学校艺术教育成果。; 音乐学院; 团委、宣传部; 2015年5月. 19.继续开展“一院一品”工程建设，打造院（部）特色文化品牌，浓厚地方应用型高水平大学建设文化氛围。; 宣传部; 各院部; 全年. 传承创新地方文化; 1.梳理总结学校在传承创新花鼓艺术方面开展的工作和取得的成效，积极申报全国第八届高校校园文化建设优秀成果奖，并力争获奖。; 宣传部; 音乐学院; 2015年5月. 2.加强地方特色文化研究中心建设，建立滁州学院凤阳花鼓音乐研究所；与滁州市文广新局、文化馆、非物质文化遗产保护中心加强合作，力争在我校建立滁州市非物质文化遗产传习基地。; 音乐学院; 宣传部; 2015年6月. 3.与滁州市委宣传部加强合作，做好滁州市“十三五”文化改革与发展规划编制工作。; 文学院、经管学院、教育科学学院; 宣传部、发展规划处; 2015年下半年. 加强学校形象宣传; 1.编印介绍学校风貌及各方面办学成就的画册和宣传品。; 宣传部; 2015年7月. 2.加大学校对外宣传的力度，树立良好社会形象。; 宣传部; 全年. 3.进一步完善和规范学校形象标识系统。; 宣传部; 2015年下半年.

四、年度预期成果（含主要成果、特色）

通过一年建设，学校精神文化、环境文化、行为文化和制度文化在原有基础上均有所推进，文化活动更加丰富，人文氛围更加浓厚，文化凝聚引领功能得到一定体现，为建设积极向上、宽松和谐的大学文化打下较好基础。坚持“地方性”、“应用型”办学定位，走应用型发展之路，服务地方经济社会发展逐渐成为师生共识和思想自觉；建设地方应用型高水平大学的思想基础进一步巩固、责任感和使命感进一步增强；“攀高峰”、“上水平”取代“满足现状”、“踏步不前”，逐渐成为广大师生的精神追求；引领地方应用型高水平大学发展需要的大学文化逐步建立。

五、子项目分管校领导意见

签名： 年 月 日